## Sheet1
Data de início: | 2022-05-16 |  | Data atual: | 2022-06-03
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-05-16 | 35 | 0 | 35
2 | 2022-05-17 | 33.25 | 2 | 33
3 | 2022-05-18 | 31.5 | 0 | 33
4 | 2022-05-19 | 29.75 | 0 | 33
5 | 2022-05-20 | 28 | 9 | 24
6 | 2022-05-21 | 26.25 | 0 | 24
7 | 2022-05-22 | 24.5 | 0 | 24
8 | 2022-05-23 | 22.75 | 0 | 24
9 | 2022-05-24 | 21 | 0 | 24
10 | 2022-05-25 | 19.25 | 0 | 24
11 | 2022-05-26 | 17.5 | 0 | 24
12 | 2022-05-27 | 15.75 | 0 | 24
13 | 2022-05-28 | 14 | 0 | 24
14 | 2022-05-29 | 12.25 | 0 | 24
15 | 2022-05-30 | 10.5 | 7 | 17
16 | 2022-05-31 | 8.75 | 0 | 17
17 | 2022-06-01 | 7 | 0 | 17
18 | 2022-06-02 | 5.25 | 13 | 4
19 | 2022-06-03 | 3.5 | 2 | 2
20 | 2022-06-04 | 1.75 | 2 | 0
21 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Apresentação Sprint2 |  |  |  |  | 2022-05-16 | Jeniffer e Davi | 2 | 2022-05-17
Estudos geração relatórios |  |  |  |  | 2022-05-18 | Todos | 4 | 2022-05-20
Relatórios |  |  |  |  | 2022-05-20 | Jeniffer | 8 | 2022-06-02
Telas editar projeto e usuário |  |  |  |  | 2022-05-25 | Ana | 7 | 2022-05-30
Conexão Banco na nuvem |  |  |  |  | 2022-05-19 | Mateus | 2 | 2022-05-20
Ajustes e restrição senha |  |  |  |  | 2022-05-19 | Thales | 3 | 2022-05-20
Design telas |  |  |  |  | 2022-05-31 | Ana e Mateus | 3 | 2022-06-02 | 0
Gif |  |  |  |  | 2022-06-02 | Ana | 2 | 2022-06-03
GitHub |  |  |  |  | 2022-06-03 | Davi | 2 | 2022-06-04
Validação Sprint e atualização do backlog |  |  |  |  | 2022-06-19 | Davi | 2 | 2022-06-02
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1