## Sheet1
Data de início: | 2022-04-25 |  | Data atual: | 2022-05-15
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-04-25 | 36 | 1 | 35
2 | 2022-04-26 | 34.2 | 0 | 35
3 | 2022-04-27 | 32.4 | 0 | 35
4 | 2022-04-28 | 30.6 | 2 | 33
5 | 2022-04-29 | 28.8 | 4 | 29
6 | 2022-04-30 | 27 | 0 | 29
7 | 2022-05-01 | 25.2 | 6 | 23
8 | 2022-05-02 | 23.4 | 0 | 23
9 | 2022-05-03 | 21.6 | 0 | 23
10 | 2022-05-04 | 19.8 | 2 | 21
11 | 2022-05-05 | 18 | 0 | 21
12 | 2022-05-06 | 16.2 | 0 | 21
13 | 2022-05-07 | 14.4 | 0 | 21
14 | 2022-05-08 | 12.6 | 0 | 21
15 | 2022-05-09 | 10.8 | 0 | 21
16 | 2022-05-10 | 9 | 0 | 21
17 | 2022-05-11 | 7.2 | 0 | 21
18 | 2022-05-12 | 5.4 | 14 | 7
19 | 2022-05-13 | 3.6 | 2 | 5
20 | 2022-05-14 | 1.8 | 0 | 5
21 | 2022-05-15 | -3.1086e-15 | 1 | 4
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Apresentação Sprint1 |  |  |  |  | 2022-04-25 | Jeniffer | 1 | 2022-04-25
Correção WireFrame |  |  |  |  | 2022-04-26 | Ana | 2 | 2022-04-28
Cadastro e Login (banco de dados) |  |  |  |  | 2022-04-27 | Mateus | 4 | 2022-04-29
JFrames (Login e Usuario) |  |  |  |  | 2022-05-04 | Jeniffer | 4 | 2022-04-05
JFrames (Home suporte e Projeto) |  |  |  |  | 2022-04-28 | Ana | 6 | 2022-05-01
Backend |  |  |  |  | 2022-05-05 | Thales | 10 | 2022-05-12
GitHub |  |  |  |  | 2022-05-13 | Davi | 1 | 2022-05-15 | 0
Tela consulta mensagem |  |  |  |  | 2022-05-12 | Todos | 2 | 2022-05-12
Gif |  |  |  |  | 2022-05-12 | Ana | 2 | 2022-05-13
Validação Sprint e Atualização Backlog |  |  |  |  | 2022-04-26 | Davi | 2 | 2022-05-04
Estudo User Stories |  |  |  |  | 2022-05-05 | Davi | 2 | 2022-05-12
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1