## Sheet1
Data de início: | 2022-04-25 |  | Data atual: | 2022-05-13
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-04-25 | 32 | 1 | 31
2 | 2022-04-26 | 30.4 | 0 | 31
3 | 2022-04-27 | 28.8 | 0 | 31
4 | 2022-04-28 | 27.2 | 2 | 29
5 | 2022-04-29 | 25.6 | 4 | 25
6 | 2022-04-30 | 24 | 0 | 25
7 | 2022-05-01 | 22.4 | 6 | 19
8 | 2022-05-02 | 20.8 | 0 | 19
9 | 2022-05-03 | 19.2 | 0 | 19
10 | 2022-05-04 | 17.6 | 0 | 19
11 | 2022-05-05 | 16 | 0 | 19
12 | 2022-05-06 | 14.4 | 0 | 19
13 | 2022-05-07 | 12.8 | 0 | 19
14 | 2022-05-08 | 11.2 | 0 | 19
15 | 2022-05-09 | 9.6 | 0 | 19
16 | 2022-05-10 | 8 | 0 | 19
17 | 2022-05-11 | 6.4 | 0 | 19
18 | 2022-05-12 | 4.8 | 12 | 7
19 | 2022-05-13 | 3.2 | 2 | 5
20 | 2022-05-14 | 1.6 | 1 | 0
21 | 2022-05-15 | -1.0214e-14 | 0 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Apresentação Sprint1 |  |  |  |  | 2022-04-25 | Jeniffer | 1 | 2022-04-25
Correção WireFrame |  |  |  |  | 2022-04-26 | Ana | 2 | 2022-04-28
Cadastro e Login (banco de dados) |  |  |  |  | 2022-04-27 | Mateus | 4 | 2022-04-29
JFrames (Login e Usuario) |  |  |  |  | 2022-05-04 | Jeniffer | 4 | 2022-04-05
JFrames (Home suporte e Projeto) |  |  |  |  | 2022-04-28 | Ana | 6 | 2022-05-01
Backend |  |  |  |  | 2022-05-05 | Thales | 10 | 2022-05-12
GitHub |  |  |  |  | 2022-05-13 | Davi | 1 | 2022-05-14 | 0
Tela consulta mensagem |  |  |  |  | 2022-05-12 | Todos | 2 | 2022-05-12
Gif |  |  |  |  | 2022-05-12 | Ana | 2 | 2022-05-13
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1