## Sheet1
Data de início: | 2022-03-25 |  | Data atual: | 2022-04-13
Duração (d): | 21
Dia | Datas | Ideal (h) | Trabalhado (h) | Real (h)
1 | 2022-03-25 | 31 | 0 | 31
2 | 2022-03-26 | 29.45 | 0 | 31
3 | 2022-03-27 | 27.9 | 0 | 31
4 | 2022-03-28 | 26.35 | 0 | 31
5 | 2022-03-29 | 24.8 | 0 | 31
6 | 2022-03-30 | 23.25 | 3 | 28
7 | 2022-03-31 | 21.7 | 0 | 28
8 | 2022-04-01 | 20.15 | 5 | 23
9 | 2022-04-02 | 18.6 | 0 | 23
10 | 2022-04-03 | 17.05 | 0 | 23
11 | 2022-04-04 | 15.5 | 3 | 20
12 | 2022-04-05 | 13.95 | 0 | 20
13 | 2022-04-06 | 12.4 | 5 | 15
14 | 2022-04-07 | 10.85 | 0 | 15
15 | 2022-04-08 | 9.3 | 0 | 15
16 | 2022-04-09 | 7.75 | 0 | 15
17 | 2022-04-10 | 6.2 | 0 | 15
18 | 2022-04-11 | 4.65 | 0 | 15
19 | 2022-04-12 | 3.1 | 8 | 7
20 | 2022-04-13 | 1.55 | 4 | 3
21 | 2022-04-14 | -9.3259e-15 | 3 | 0
Tarefas
Descrição |  |  |  |  | Data de início | Responsável | Previsão (h) | Data de término
Estudo CRUD |  |  |  |  | 2022-03-25 | Todos | 3 | 2022-03-30 | 0
Desenvolvimento JFrames |  |  |  |  | 2022-03-31 | Jeniffer | 8 | 2022-04-12
Backend |  |  |  |  | 2022-04-02 | Thales | 5 | 2022-04-06
Estilização JFrames |  |  |  |  | 2022-04-11 | Ana | 4 | 2022-04-13
Banco de Dados |  |  |  |  | 2022-03-30 | Mateus | 3 | 2022-04-04
GitHub |  |  |  |  | 2022-04-06 | Davi | 3 | 2022-04-14
Criação WireFrames |  |  |  |  | 2022-03-25 | Ana | 3 | 2022-04-01 | 0
Backlog, user story e validação sprints |  |  |  |  | 2022-03-25 | Davi | 2 | 2022-04-01
Formulas:
Datas = [Datas, row above]+1